Table of Contents

# 연구 프로토콜: ADNI MRI에서 T1 기반 자동 위축 시각평가척도(e-CVRS)

자동 e-CVRS와 전문가 CVRS 판독의 일치도 및 용적측정과의 비교 검증

문서 버전 2.0 · 최종 개정 2026-07-06 · 상태: 파일럿 결과 반영본

개정 요지: 본 개정판은 340명 전체 코호트에 대해 실제로 파이프라인을 실행하여 얻은 교차검증 결과를 투명하게 반영한다. 초기 목표(ICC ≥ 0.80, 가중 카파 ≥ 0.60)는 현재 파이프라인에서 아직 달성되지 않았으며, 본 프로토콜은 (1) 결과를 정직하게 보고하고, (2) 논문화 및 임상적용이 가능한 수준으로 성능을 끌어올리기 위한 구체적 개선 로드맵을 제시하는 것을 목적으로 한다.

## 0. 현재 상태 요약 (Executive Summary)

340명 MCI 코호트 전체에 대해 자동 파이프라인을 실행하고 5-fold 교차검증으로 임계값을 보정하여 전문가 판독과 비교한 결과는 다음과 같다.

| 지표 | 대상 | 현재 결과 | 사전 목표 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 가중 카파(κw) | 좌측 해마 (0–4) | 0.47 | ≥ 0.60 | 미달 |
| 가중 카파(κw) | 우측 해마 (0–4) | 0.37 | ≥ 0.60 | 미달 |
| 가중 카파(κw) | 전두엽 (0–3) | 0.33 | ≥ 0.60 | 미달 |
| 가중 카파(κw) | 두정엽 (0–3) | 0.41 | ≥ 0.60 | 미달 |
| 가중 카파(κw) | 측두엽 (0–3) | 0.51 | ≥ 0.60 | 미달(근접) |
| ICC(2,1) | 총 위축합(0–17) | 0.56 | ≥ 0.80 | 미달 |

핵심 관찰 사항:

- 일치도는 현재 “보통(moderate)” 수준이다. 측두엽(0.51)이 가장 우수하고 전두엽(0.33)이 가장 취약하다.

- 탐색적 프록시 용적과의 상관은 약하고 일부는 부호가 뒤집혀 있다(예: 전두엽 r = −0.19, 측두엽 r = −0.33). 이는 고정 크기 3D 바운딩 박스 기반 프록시 용적이 인접 뇌실·뇌구 CSF와 주변 조직을 함께 포함하여 생물학적 위축 신호를 신뢰성 있게 반영하지 못함을 시사한다. 따라서 박스 프록시 용적은 1차 비교자에서 제외하고, 실제 FreeSurfer 용적을 1차 비교자로 채택한다.

- 임상 상관은 전반적으로 약하며, 현재 e-CVRS는 수기 CVRS보다도 약하다(MMSE: e-CVRS r = −0.11 vs 수기 r = −0.20). 다만 본 코호트는 MCI 단일 진단군(MMSE 23–30, 평균 28.2±1.7)으로 인지·중증도 범위가 매우 좁아, 모든 예측변수의 임상 상관이 구조적으로 약화(range restriction)되어 있다는 점을 반드시 고려해야 한다.

이 결과는 본 연구가 지향해야 할 지점을 분명히 한다. 즉, “속도와 설명가능성”이라는 강점을 유지하면서 보정(calibration) 방법, 특징 추출의 강건성, 그리고 통계 검증의 엄밀성을 개선하여 일치도를 임상 유용 수준으로 끌어올리는 것이다.

## 1. 연구 개요 및 배경 (Rationale)

전통적 MRI 용적측정(예: FreeSurfer)은 정밀한 3D 뇌 분할을 제공하지만 임상 현장에서 다음과 같은 장벽을 가진다.

- 긴 연산 시간 (표준 하드웨어에서 스캔당 수 시간).

- 스캐너 설정·잡음에 대한 높은 민감도 (1.5T vs 3.0T, 제조사 차이).

- 낮은 설명가능성 (블랙박스로 작동).

임상의는 빠르고 직관적이라는 이유로 일상 진료에서 시각평가척도(Visual Rating Scale, VRS)에 의존한다. 그러나 시각 척도는 판독자 간 변동성이 크다는 한계가 있다.

본 프로토콜은 포괄적 시각평가척도(Comprehensive Visual Rating Scale, CVRS)의 위축 하위척도를 재현하는 자동 알고리즘 e-CVRS의 개발과 검증을 기술한다. 뇌 질량중심(Center of Mass, COM) 정렬과 기하학적 규칙 기반 알고리즘을 결합하여 e-CVRS는 다음을 목표로 한다.

- 설명가능 AI(XAI): 어떤 근거로 점수가 부여되었는지를 보여주는 명시적 시각 지표(측정선, 비율, 뇌구 폭)를 산출한다.

- 속도·효율: 표준 CPU에서 초 단위의 준실시간 연산.

- 스캐너 강건성: 절대 복셀 수가 아닌 구조적 비율에 초점을 맞추어 스캐너 편차·자장 강도·움직임 아티팩트에 대한 내성 확보.

연구 범위 한정: 가용한 수기 판독과 정렬하기 위해 본 1차 연구의 범위는 T1 기반 뇌 위축 e-CVRS(0–17점)로 제한한다. 이는 해마 위축(좌/우, 0–4)과 피질 위축(전두·두정·측두엽, 0–3)을 포함한다. 소혈관질환(SVD) 요소(WMH, 열공, 미세출혈)는 FLAIR/T2* 시퀀스를 활용하는 2단계로 이연한다.

### 1.1 기여 및 논문화 관점 (Positioning)

현재 결과를 고려할 때, 본 연구의 논문화 기여는 “정확도에서 용적측정과 동등”이 아니라 아래 세 축으로 명확히 재정의한다.

- 방법론적 기여: 외부 등록/분할 도구(FSL/ANTs/FreeSurfer) 의존 없이 순수 파이썬 COM 정렬만으로 재현 가능한, 완전 자동·설명가능한 위축 정량화 프레임워크를 제시.

- 투명한 벤치마크: MCI 단일 코호트에서 규칙 기반 자동 VRS가 도달 가능한 성능의 상한과 한계를 데이터 누출 없이 정직하게 보고 — 후속 연구의 기준선.

- 임상 적용 경로: 초 단위 연산과 오버레이 시각화를 통해 스크리닝·교육·판독 보조 도구로서의 실용성 입증.

### 1.2 파이프라인 개요

원본 3D T1 MRI → 표준 정렬 및 목 제거 → 뇌 질량중심(COM) 계산 → COM 정렬 슬라이스 선택 → (MTA 관상면 / 피질 축상면) ROI CSF 비율 측정 → 교차검증 임계값 학습·보정 → 순서형 e-CVRS 점수(0–17) → 일치도·임상 예측력 분석, FreeSurfer 용적과의 수렴타당도, 설명가능 오버레이 산출.

## 2. 데이터셋 프로파일 (Dataset Profile)

본 연구는 알츠하이머병 신경영상 이니셔티브(ADNI) 데이터베이스의 340명 피험자를 대상으로 한다. 전원 원본 3D 구조 T1 강조 MRI(.hdr/.img Analyze 포맷)와 대응 임상 프로파일을 보유한다. 스캔 처리 시 340명이 성공적으로 특징 추출되었고, 수기 판독과의 병합 후 최종 분석 대상은 339명이다(RID 매칭 실패 1명 제외).

### 2.1 코호트 인구학·임상 기저치 (실제 데이터 기준)

| 지표 / 변수 | 기저 특성 (N = 340) |
| --- | --- |
| 연령(년) | 72.6 ± 6.7 (범위: 55.0 – 91.4) |
| 성별(여/남) | 45.5% 여 / 54.5% 남 |
| APOE4 상태 | 보인자 45.9% (ε4 1개 36.5%, 2개 9.4%) / 비보인자 54.1% (원자료 대립유전자 수 코딩 0/1/2 기준으로 정정) |
| 진단(DX) | 경도인지장애(MCI) 단일군 (MCI 339, NL→MCI 1) |
| 방문(VISCODE) | 선별(sc) 시점 단면 |
| MMSE | 28.2 ± 1.7 (범위 23 – 30) |
| CDR-SB | 범위 0.5 – 5.5 |
| ADAS-11 | 10.1 ± 4.5 |

범위 제한(range restriction) 경고: 본 코호트는 MCI 단일군이며 MMSE가 23–30에 집중(평균 28.2)되어 있다. 인지·중증도 분포가 좁으면 어떤 영상 지표든 임상 척도와의 상관계수가 구조적으로 축소된다. 따라서 임상 예측 분석의 약한 상관은 지표 자체의 무효성이 아니라 코호트 특성에 기인할 수 있으며, 해석 시 반드시 명시한다. 가능하면 정상(CN)·치매(AD) 확장 코호트에서의 재현을 후속 과제로 둔다.

### 2.2 수기 시각평가 분포 (Ground Truth)

임상정보에 눈가림된 전문 신경과 전문의가 판독하였으며 검증 기준으로 사용한다.

- 해마 위축(MTA, Scheltens 척도, 좌/우: 0–4):

  - 좌(Hippo_Lt): 0등급 76 | 1등급 103 | 2등급 106 | 3등급 52 | 4등급 3

  - 우(Hippo_Rt): 0등급 54 | 1등급 99 | 2등급 119 | 3등급 64 | 4등급 4

- 전반적 피질 위축(Koedam/Victoroff 척도, 전두/측두/두정: 0–3):

  - 전두: 0등급 139 | 1등급 115 | 2등급 84 | 3등급 2

  - 두정: 0등급 75 | 1등급 98 | 2등급 128 | 3등급 39

  - 측두: 0등급 47 | 1등급 109 | 2등급 152 | 3등급 32

클래스 불균형: 해마 4등급(좌 3명, 우 4명)과 전두 3등급(2명)은 극단적으로 희소하다. 5-fold 분할 시 일부 fold에 상위 등급이 전혀 배정되지 않아 임계값 보정이 불안정해질 수 있다. 이는 현재 상위 등급 예측 실패 및 카파 저하의 주요 원인 중 하나이며, 층화(stratified) 분할과 인접 등급 병합(예: 3–4 통합) 민감도 분석으로 대응한다(§5).

## 3. 자동 위축 e-CVRS 알고리즘 파이프라인

해부학적 COM 정렬과 국소 기하 CSF 비율을 결합한 강건 파이프라인을 사용한다.

### Phase 1: 전처리 및 중심 표준화

- 재정렬: 모든 입력 영상을 표준 RAS 좌표로 변환하여 축 방향을 정규화한다.

- 목 제거: 뇌 최상단(z_top)을 자동 검출하고 z_top − 130 mm 미만 복셀을 0으로 클리핑하여 바운딩 박스 왜곡을 방지한다.

- 질량중심(COM) 계산: 목 제거된 두부 마스크의 3D 중심(x_com, y_com, z_com)을 계산한다. 스캐너 패딩·환자 평행이동에 불변인 강건한 해부학적 원점으로 사용한다.

강도 정규화 추가(개선): 현재 파이프라인은 98퍼센타일(I98)을 이용한 상대 임계값을 사용한다. 스캐너 간 강도 분포 차이를 더 강하게 흡수하기 위해, 백질 강도 피크 정규화 또는 뇌 마스크 내 z-score 정규화를 전처리에 추가하고, 정규화 유무에 따른 성능 차를 민감도 분석으로 보고한다.

### Phase 2: COM 정렬 슬라이스·ROI 선택

뇌 질량중심을 기준으로 물리 오프셋(mm)을 복셀 인덱스로 변환하여 ROI를 정의한다.

- 해마 MTA(좌/우): 관상면 y = y_com − 12 mm. 좌 ROI x ∈ [x_com−45, x_com−10], 우 ROI x ∈ [x_com+10, x_com+45], z ∈ [z_com−27, z_com−2] mm. 인접 5개 관상 슬라이스 평균으로 잡음을 완화한다.

- 전두엽: 축상면 z = z_com + 20 mm, y ∈ y_com+10, y_com+50, x ∈ [x_com−40, x_com+40].

- 두정엽: 축상면 z = z_com + 35 mm, y ∈ y_com−50, y_com−10, x ∈ [x_com−40, x_com+40].

- 측두엽: 축상면 z = z_com − 5 mm, 측방대 x ∈ [x_com−60, x_com−35] 및 [x_com+35, x_com+60], y ∈ [y_com−30, y_com+30].

ROI 검증(개선): 고정 mm 오프셋 ROI가 실제 해부학적 표적을 포착하는지 확인하기 위해, 무작위 표본(예: 30명)에서 ROI 오버레이를 육안 검수하고 ROI 적중률을 정성 평가한다. 표적 이탈이 잦으면 COM 오프셋을 재보정하거나 경량 랜드마크(뇌실 중심, 정중시상면) 기반 보정을 도입한다.

### Phase 3: 특징 추출 및 임계값 보정

- 각 ROI에서 국소 CSF 비율 R_CSF = (CSF 복셀 수) / (ROI 전체 복셀 수)를 계산한다. CSF는 보정된 강도 임계값(T_csf = factor × I98)으로 분할한다. 현재 factor는 부위별로 MTA 0.25, 전두 0.30, 두정 0.22, 측두 0.30을 사용한다.

- 데이터 누출 방지: 전체 데이터에 대한 전역 순위 매핑을 배격한다. 연속 CSF 비율은 5-fold 교차검증 하에서 이산 점수(MTA 0–4, 피질 0–3)로 매핑한다. 임계 경계는 훈련 fold에서만 최적화하고 검증 fold에 적용하여 최종 일치 통계를 산출한다.

현행 보정 방식의 한계(개선 핵심): 현재 구현은 훈련 fold의 수기 점수 주변분포(quantile matching)를 그대로 재현하도록 임계값을 정한다. 이 방식은 예측 분포를 수기 분포에 맞출 뿐, 개별 사례의 순위 정확도를 최적화하지 않아 일치도 상한이 낮다. 개선안으로 (a) 비율→순서형 점수 매핑에 순서형 로지스틱 회귀(proportional-odds) 또는 등온회귀(isotonic)를 사용, (b) 부위별 CSF factor와 슬라이스 오프셋을 훈련 fold에서 검색(grid/Bayesian search)으로 공동 최적화, (c) 좌우 해마 등 대칭 부위는 특징을 결합하여 안정화하는 방안을 순차 검토한다.

## 4. 통계 검증 및 비교자 (Statistical Verification)

### 4.1 비교자 정의

용어 혼동을 피하기 위해 세 범주를 구분한다.

- 자동 e-CVRS 점수(0–17): 교차검증으로 매핑된 자동 시각평가 점수.

- 3D 용적 비교자(1차): ADNI UCSF FreeSurfer 표준 용적표를 RID로 매칭하여 1차 비교자로 사용한다(수렴타당도 검증). 미가용 시 SynthSeg/FastSurfer 등 로컬 분할로 대체한다.

- 탐색적 프록시 용적(강등): 경량 파이프라인의 3D 바운딩 박스 복셀 수(Vol_Hippo 등). 현행 결과에서 부호 불일치·약한 상관이 확인되어 1차 비교자에서 제외하고, 파이프라인 내부 정합성 점검용 보조 지표로만 사용한다.

### 4.2 분석 1 — 정확도·일치도 (교차검증 집계)

- 방법: 5-fold 교차검증 예측을 집계.

- 지표 및 신뢰구간:

  - ICC(2,1): 연속 위축합 점수(0–17)의 일치도. 부트스트랩(예: 2,000회) 95% 신뢰구간을 함께 보고한다. pingouin.intraclass_corr 등 검증된 구현으로 산출하여 자체 구현 결과와 교차확인한다.

  - 이차 가중 카파(κw): 각 하위척도의 순서형 일치도. 부트스트랩 95% CI 동반.

  - Bland–Altman 분석: 수기−자동 총점 차이의 평균 편향과 일치 한계(LoA)를 시각화하여 계통 편향 유무를 평가한다.

  - 혼동행렬: 부위별 등급 혼동행렬을 보고하여 오분류가 인접 등급에 국한되는지 확인한다.

- 현재 결과: κw 0.33–0.51, ICC 0.56 (§0). 목표(ICC ≥ 0.80, κw ≥ 0.60)는 개선 로드맵(§5) 적용 후 재평가한다.

### 4.3 분석 2 — 용적과의 수렴타당도

- 방법: e-CVRS 점수(및 연속 CSF 비율)와 FreeSurfer 용적(두개내용적 ICV로 정규화) 간 Pearson/Spearman 상관.

- 가설: 위축이 심할수록 CSF 비율↑·조직용적↓, 즉 음의 상관이 기대된다(부호 방향을 사전 명시).

- 주의: 탐색적 박스 프록시 용적에서 관찰된 부호 역전은 프록시의 측정 한계를 보여주는 사례로 본문에 명시하고, 1차 결론은 FreeSurfer 기준으로만 도출한다.

### 4.4 분석 3 — 임상 예측력 (프로토콜–코드 정합화)

기존 프로토콜–구현 불일치 정정: 이전 프로토콜은 회귀 Model 1–4를 기술했으나 실제 코드는 단순 상관만 수행했다. 본 개정판은 아래 위계적 회귀(nested regression)를 실제 분석·구현 사양으로 확정한다.

- 결과변수: MMSE, CDR-SB(연속), 그리고 필요 시 임상 진행(예: MCI→AD 전환, 종단 데이터 확보 시).

- 모형(위계적):

  - Model 1: 공변량(연령, 성별, 교육연수, APOE4)

  - Model 2: 공변량 + 수기 CVRS

  - Model 3: 공변량 + e-CVRS

  - Model 4: 공변량 + 3D 용적(FreeSurfer)

- 검정: 각 모형의 조정 R²(선형) 또는 우도비검정/ΔAUC(로지스틱, 이분 결과 시 DeLong 검정), 그리고 Model 3 대 Model 4의 비열등성 평가. 순서형 결과에는 비례오즈 순서형 로지스틱을 사용한다.

- 다중비교 보정: 다수 하위척도·결과변수를 검정하므로 Benjamini–Hochberg FDR로 보정한 p값을 함께 제시한다.

- 현재 관찰: e-CVRS–MMSE r = −0.11, 수기 r = −0.20, 해마용적 r = 0.06(모두 약함). 범위 제한 맥락에서 해석하며(§2.1), 개선된 e-CVRS로 재평가한다.

### 4.5 보고 표준

진단 정확도 요소는 STARD 2015, 임상 예측 요소는 TRIPOD(및 해당 시 TRIPOD-AI) 체크리스트를 준수하여 보고한다. 전 분석은 사전 등록 가능한 통계분석계획(SAP)으로 고정하여 사후 선택 편향을 통제한다.

## 5. 개선 로드맵 (Improvement Roadmap)

현재 “보통” 수준의 일치도를 임상 유용 수준으로 끌어올리기 위한 우선순위 개선안. 각 단계는 §4의 지표로 사전/사후 비교하며, 데이터 누출 방지 원칙(fold 내 학습)을 그대로 유지한다.

- 보정 방식 고도화(최우선): quantile matching → 순서형 로지스틱/등온회귀 기반 매핑으로 교체. 개별 순위 정확도를 직접 최적화한다.

- 특징 강건화: 백질 피크/z-score 강도 정규화 도입, 다중 슬라이스·부분용적 보정, 좌우 대칭 특징 결합, ROI 적중 검수 후 오프셋 재보정.

- 부위별 하이퍼파라미터 공동 최적화: CSF factor·슬라이스 오프셋·ROI 크기를 훈련 fold 내부에서 중첩 교차검증(nested CV)으로 탐색하여 검증 fold 성능을 최적화(누출 없이).

- 클래스 불균형 대응: 층화 K-fold, 희소 상위 등급 병합(예: MTA 3–4) 민감도 분석, 필요 시 순서형 손실 가중.

- 스캐너 강건성 실증: ADNI 다기관 특성을 활용해 leave-one-site-out 또는 자장강도(1.5T vs 3T) 층화 분석으로 “스캐너 강건성” 주장을 실제로 검정한다.

- 수렴타당도 재확립: 박스 프록시 대신 FreeSurfer 용적으로 §4.3 재수행.

- 일반화 검증: 가능 시 외부/확장 코호트(CN·AD 포함)에서 잠금된 임계값으로 재현.

각 단계 적용 후 §0 요약표를 갱신하고, 최종적으로 목표(ICC ≥ 0.80, κw ≥ 0.60) 달성 여부와 미달 시 임상적 함의를 정직하게 논의한다.

## 6. 한계 및 윤리 (Limitations & Ethics)

- 단일 코호트·단일 시점: MCI 단면 데이터로, 범위 제한과 상위 등급 희소성이 성능·상관을 제약한다.

- 규칙 기반의 상한: 고정 기하 규칙은 해부 변이·병리 혼재에 취약할 수 있으며, 학습 기반 보정으로 일부 완화하되 완전 대체하지 않는다(설명가능성 보존).

- 비교 기준의 한계: FreeSurfer 역시 완벽한 정답이 아니며 수렴타당도 관점으로 해석한다.

- 연구용 한정: 본 알고리즘은 연구 목적이며 의료기기가 아니다. 임상 의사결정 대체 용도로 사용하지 않는다.

- ADNI 데이터 사용 규정 및 IRB 승인·데이터 사용 협약을 준수한다.